프로젝트 스케줄 (2023. 02. 02)

<요청사항>

1. BE230001 HP VALVES-Komotini Project (납기일 : 2023-04-04/18)

1차분 : 소재 입고(~2/28)->BODY, DISC 가공(~3/17)->도장/조립->포장(4/5)

구매부 : 소재 입고 예정일 확인 요청

->BODY 2/28 까지 입고 예정, DISC DN150,250 재고 사용 예정

->DISC DN450-6EA  협의 중 (새론케스텍 업무 부하로 일정 확인 어려움 , 2/28 목표로 진행 예정)

2차분 : 소재 입고(~2/28)->STL 전가공(~3/17)->STL(3/24)->도장(~3/31)->STL 후가공(~4/7)->조립(~4/12)->포장(4/18)

구매부 : Triple 소재 발주 진행 확인 요청(1/19 선진행 도면 배포되어 긴급 진행 요청하였으나 현재 발주 확인 안됨)

-> 단품 및 낮은 중량으로 인해 생산효율성이 떨어져 소형size 주조에 어려움을 겪고 있으나 새론캐스텍 협의 완료하여 명일까지 발주, 3월초 입고 예정(3월 1주차 입고 진행되도록 관리 요청)

2. BE220034 KITZ (납기일 : 2023-02-26)

구매부/품질부/기술부 : 2/15 PNEU. 입고 즉시 검사 및 BUSH 제작도면 배포 요청->2/16 사내 가공 후 KEY 가공 진행 필요(2/22 BUSH 입고 요청)

3. BD220027/BD220028 두산에너빌리티- Vung Ang2 (납기일 : 2023-07-17/2023-07-05)

-Body/Disc : 23년 3월 말까지는 입고

-12월 9일까지 주조 Confirm 요청할 예정(목형 발주는 22년 12월 중순에 발주 나가야 함)

->가능한 12월 말까지 확인해 주겠다고 KOM시 확인해 주었으나 Casting에 대해서는 1~2주정도 늦게 확인해 줄 수도 있다고 함(12/15 확인 내용)

-DN200~1800 42EA 6월 중순 포장 예정

-DN2600 4EA 7월 중순 포장 예정

각 부서에서는 프로젝트 스케줄 일정 참조 요청(특히 구매부 조립일정 필히 참조하시어 부자재 입고 요청)

구매부 : KOM 시 MOV 5월 말 입고일정으로 진행되었으나 5월 중순 입고 기준으로 발주 요청

구매부 : DN1800/2600 목형 진행 및 주조 입고 예상일 확인 요청

->DN1800 주조 발주 완료 하였으며, BODY 목형 수정 후 3월 말 입고 예정

->DN2600 대진 메탈 품질부 확인 및 업체등록 후 발주 예정이며, 목형 신규 제작 후  4월 초 입고 예상

★ 차기 미팅 시 DN1800, DN2600 BODY, DISC 주조 스케줄 상세 일정 확인 요청 (3월 생산 계획 반영 필요)

BD220028 두산에너빌리티- Vung Ang2 MOV->2월1일 오전에 주조Confirm 받음

※ MOV 국내 업체 변경되어 차주 미팅 시 전체 일정 재확인 예정

4. AV230001 WILD SHIPPING-T5 (납기일 : 2023-02-20)

2/7(SHELL)->2/8~15(쇼트/도장)->2/16(조립:본딩3일)->2/22(FINAL 검사)->2/28(포장)

품질부 : SHELL TEST 2/7 입회 검사 요청 (2/2 가공 완료 예정)

구매부 :

(1) 부자재 발주 확인 요청 : SEAT, EXTENSION, END COVER 등 부자재 전량 발주 확인 X (CPL SYTEM 확인)

-> EXTENSION: 2월 7일 입고예정 / 그 외 부자재: 2월 14일 입고 예정 (body seat 입고 예정일 재확인 요청)

(2) DISC라이닝 2/2 유신쇼트 반출 예정(품질부 치수 검사 요청)으로 라이닝 2/14일까지 긴급 진행 가능 확인 요청

※ 밸브 본딩 TEST 시, MHI 입회 예정

5. BD220025 미진인터내셔널 (납기일 : 2023-03-07)

영업부 : PNEU. 사급 입고 예정일 확인 요청

->Bare Stem으로 출하 예정, 입회검사 없이 시퍼스 자체검사 후 출하될 예정

구매부 : 부자재 미입고분 입고 확인 요청 (2월 초~중순 도장 예정으로 도장품 우선 입고 요청)

6. CP220006 SK-고성

영업부 : 2/13 입고될 부품 확인 요청 (첨부 부품 리스트 확인 요청)

| NO. | 부품 | 발주 유무 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 53 | KEY | 발주 x | 사이트 확인 필요 |
| 38 | ACTUATOR BOLTS | 발주 x | 사이트 확인 필요 |
| 22 | END COVER O-RING | 발주 x | 2/13 입고 예정 |
| 21 | END COVER BOLTS | 발주 x | 2/13 입고 예정 |
| 20 | END COVER | 고성 | 2/13 입고 예정 |
| 13 | PACKING GLAND BOLTS | 발주 x | 사이트 확인 필요 |
| 3 | BODY SEAT BOLTS | 고성 | 2/13 입고 예정 |
| 2 | BODY SEAT | 고성 | 2/13 입고 예정 |
| 1 | BODY | 고성 | 2/13 입고 예정 |

7. BE210065 GE-POWER (납기일 : 2023-03-04)

품질부 : FINAL 검사 2/21 신청 요청

8. BS230003 진우ENG (납기일 : 2023-05-05)

SRS936 트리플 1EA ABS 선급품

기술부 : 제작도면 배포 요청 (기존 납품된 제품으로 1/19 미팅 시, 긴급 제작도면 배포 요청하였으나 제작도면 배포가 되지 않아 주조 발주 진행 안됨)

※ 3월~4월 납기 DN500~900 사이즈 소재 미입고 총 22대 (19대 제수변/3대 CON)

(22년 12월부터 제작도면 배포되어 23년 1월에 발주되거나 발주 예정인 제품임)

- PD230001:라이닝(2)-3/22

- BD220031(4)-3/23

- BE220046(1)-3/31 (body 가공 중)

- BD220008(3)-4/15

- BD220022:라이닝(11)-4/25

- BD220029:라이닝(1)-4/25 (body/disc 가공 중)

현재 대부분 1월 초 소재 발주 진행되어 2월 말에 동시 소재 입고 예정으로 구매부에서는 가능한 2월 중순부터 순차적으로 소재 입고 진행될 수 있도록 협조 부탁 드립니다.

※ 상기 6건 및 BE230001 생산의뢰서에 대해서는 각 부서 담당자는 납기 준수할 수 있도록 상세히 관리 요청 부탁 드립니다.